## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Definir product backlog
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 0 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 8
Descripción: Generar el product backlog preliminar
Observaciones: Se define como estrategia inicial, generar 8 historias de usuario para establecer las funcionalidades del proyecto de software
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 | Nombre: | Crear Repositorio GitHub
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 0 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 1
Descripción: Crear un repositorio en GitHub, donde se conecten todos los integrantes del equipo, para guardar todo lo concerniente al proyecto
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Gestion de Configuracion
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 0 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 1
Descripción: Instalar y configurar todas las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto
Observaciones: Cada uno de los integrantes del equipo de realizar este proceso en su maquina de trabajo
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Configuracion Devops
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 0 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 1
Descripción: Confirgurar el Devops, para que todos los integrantes del equipo se puedan concectar, asi mismo realizar el enlace con el repositorio GitHub, y el Backlog para poder visualizar las tareas en el desarrollo del proyecto
Observaciones: Todos los integrantes del equipo deben crear una cuenta hotmail, para poder acceder a Azure Devops
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Crear Mookups
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 0 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 2
Descripción: Crear los bocetos de las pantallas que tendras la aplicación a desarrollar, utilizando una de las herramientas sugeridas para realizar dicho proceso
Observaciones: Se deben crear los Mookups preliminares para ir ajustandolos en el desarrollo del proyecto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Realizar UML Casos de Uso
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 0 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 2
Descripción: Realizar los diagramas UML de Casos de Uso, asociados al proyecto a Desarrollar, utilizar una de las herramientas sugeridas para la elaboracion de dicho proceso
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Diligenciamiento de Documento IEEE 29148
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 0 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 6
Descripción: Crear y Diligenciar el archivo de Documentacion de Software IEEE 29148, Multiplicando.com
Observaciones: El documento se debe ir modificando a medida que se vaya desarrollando el proyecto en cada uno de los Sprint
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 8 | Nombre: | CU. 1 Seleccionar Opcion Home
Usuario: | Product Owner
Modifica la historía: | Product Owner | Sprint: | 1 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 6
Descripción: Realizar navegabilidad por la web sin registro previo, el Usuario no debe tener restricción de navegabilidad, el Usuario no requiere autenticación en la plataforma, es de libre interacción.
Observaciones: Se debe definir las tareas para el diseño de la primera pantalla de la aplicación, para poder asignar las tareas a los integrantes del equipo Scrum
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 9 | Nombre: | CU.2 Repasar
Usuario: | Product Owner
Modifica la historía: | Product Owner | Sprint: | 1 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 6
Descripción: El Usuario ve las diferentes tablas de multiplicación iniciando desde la tabla del número 1, hasta la tabla del número 20. El Usuario selecciona la opción “Tabla del #” de acuerdo a la tabla que desea ver y repasar
Observaciones: Se debe definir las tareas para el diseño de la primera pantalla de la aplicación, para poder asignar las tareas a los integrantes del equipo Scrum
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 10 | Nombre: | CU.3 Retar
Usuario: | Product Owner
Modifica la historía: | Product Owner | Sprint: | 1 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 6
Descripción: Navegabilidad por las alternativas en diferente grado de complejidad para resolver las multiplicaciones presentadas de forma aleatoria. El Usuario selecciona uno de 4 opciones de niveles de reto
Observaciones: Se debe definir las tareas para el diseño de la primera pantalla de la aplicación, para poder asignar las tareas a los integrantes del equipo Scrum